## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Denis Matias |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 19 heurs 55 minutes |  |  | Date: | 12.01.2026 au 13.03.2026
|  | 960 | 235 | 1195
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
5 | 2026-01-26 | 1 |  | Analyse | Etude du cahier des charges avec le chef de projet Mr. Piot. Intervention du créateur du projet Mr. Melly pour expliquer plus en détail le projet.
| 2026-01-26 | 2 | 15 | Design | Création de la maquette high-fidelity sur Figma, regroupant les fonctionnalités demandées dans le cahier des charges. | https://www.figma.com/design/CStS14PcfUgWc7hyMkWOw4/Maquette-P_App?node-id=0-1&p=f&t=1Nd63gNi7tPeLRGD-0 | Analyse | 1 | 0
| 2026-02-02 | 3 | 25 | Autre | Absence - Maladie. |  | Développement | 2 | 5
| 2026-02-09 | 1 | 30 | Analyse | Il a été nécessaire de reprendre ce qui avait été déjà fait afin de faire une mise à jour sur l'avancée jusqu'à maintenant car j'étais un peu perdu après mon absence du lundi 2 février. En utilisant l'IA j'ai pu mieux comprendre ce qui était demandé dans le cahier des charges par rapport à ce projet. J'ai dû créé un nouveau clone du repo en local et étudier le code afin de me réperer sur ce qui était nécessaire de faire. J'ai également retouché la maquette pour être en accord avec ce qui est demandé dans le cahier des charges |  | Test | 3 | 10
| 2026-02-09 |  | 45 | Développement | Initialisation de la base de données : modification de la migration books et du modèle Book pour supporter le stockage binaire (MEDIUMBLOB) des fichiers ePub et des couvertures. |  | Documentation | 4 | 15
| 2026-02-09 |  | 15 | Développement | Correction de l'arborescence des fichiers et importation réussie de la bibliothèque complète (6 livres) en format binaire (MEDIUMBLOB) dans MySQL via le BookSeeder. |  | Meeting | 5 | 20
| 2026-02-09 |  | 30 | Développement | Refactorisation complète du BooksController pour répondre aux exigences du projet ReadME : implémentation du tri par date d'ajout pour la liste des livres , intégration du support pour le contenu binaire (BLOB) dans la méthode d'affichage et nettoyage des champs obsolètes (pdf_link, image_path). |  | Présentation | 6 | 25
| 2026-02-23 | 3 | 25 | Autre | Absence - Maladie. |  | Design | 7 | 30
| 2026-03-02 | 3 | 25 | Autre | Absence - Maladie. |  | Autre | 8 | 35
| 2026-03-09 | 3 | 25 | Développement |  |  |  |  | 40
45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
120 | 30 | Analyse | 0.10417
180 | 115 | Développement | 0.20486
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 15 | Design | 0.010417
| 75 | Autre | 0.052083
|  | Total | 0.37153